PATVIRTINTA

Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos

direktoriaus 2017 m. rugsėjo mėn.  08  d.

įsakymu Nr. V-451

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planas – grafikas 2017 – 2018 m. m.

| Etapai | Veiklos turinys | Data | Atsakingas |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas Pasirengimas | Mokytojų tarybos pritarimas atlikti vidaus įsivertinimą. Mokytojai supažindinami su šiais mokslo metais pasirinktomis tyrinėti sritimis. | 2017 m. rugpjūčio 28 d. | Progimnazijos administracija. |
|  | Įsivertinimo plano sudarymas. | 2017 m. rugsėjis | I. Čiučkytė |
|  | Plačiojo įsivertinimo tyrimo vykdymas. | 2017 m. rugsėjis | I.Čiučkytė |
|  | Koordinavimo grupės sukūrimas. | 2017 m. rugsėjis | Progimnazijos administracija |
|  | Mokyklos bendruomenė informuojama apie įsivertinimo vykdymą. | 2017 m. spalis - lapkritis | Progimnazijos administracija |
| II etapas Platusis auditas | KVA posėdis dėl plačiojo įsivertinimo rodiklių aptarimo ir pasirinktos srities įsivertinimo eigos. | 2017 m. spalis | KVA grupė |
|  | Darbo grupių sudarymas. | 2017 m. spalis |  |
| III etapas Pasirinktos srities analizė | Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių, jų iliustracijų bei požymių analizavimas; Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas. | 2017 lapkritis – 2018 m. sausis | KVA grupė; Darbo grupės |
|  | Detalaus giluminio įsivertinimo vykdymo plano parengimas. | 2018 m. sausis |  |
|  | Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas. | 2018 m. sausis - kovas |  |
|  | Vertinimo srities pagalbinių rodiklių procentinės išraiškos pavertimas vertinimo lygiais. | 2018 m. kovas |  |
|  | Duomenų apibendrinimas. | 2018 m. gegužė | Progimnazijos administracija |
| IV etapas Atsiskaitymas ir informavimas | Ataskaitos rengimas ir pristatymas mokytojų tarybos posėdyje ir rezultatų pateikimas bendruomenei. Pasiūlymai mokyklos veiklai tobulinti. | 2018 m. balandis, Mokytojų tarybos posėdžio metu. | KVA grupė |
| V etapas | Įsivertinimo rezultatų analizė. | 2018 m. gegužė - birželis | Metinio veiklos plano komanda |

Veiklos stebėsenos skyriaus vedėja                                                                             Ingrida Čiučkytė