Mokyklos vidaus audito planas – grafikas 2012 – 2013 m. m.

| Etapai | Veiklos turinys | Data | Atsakingas |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas Pasirengimas | Mokytojų tarybos pritarimas atlikti vidaus auditą. Mokytojai supažindinami su šiais mokslo metais pasirinktomis tyrinėti sritimis. | 2012 m. rugpjūčio 30 d. | Progimnazijos administracija. |
|  | Vidaus audito plano sudarymas. | 2012 m. rugsėjis | I. Čiučkytė |
|  | Plačiojo audito tyrimo vykdymas. | 2012 m. rugsėjis | I. Čiučkytė |
|  | Koordinavimo grupės sukūrimas. | 2012 m. rugsėjis | Progimnazijos administracija |
|  | Mokyklos bendruomenė informuojama apie audito vykdymą. | 2012 m. spalis - lapkritis | Progimnazijos administracija, I. Čiučkytė |
| II etapas Platusis auditas | KVA grupės posėdis dėl plačiojo audito rodiklių aptarimo ir pasirinktos srities audito eigos. | 2012 m. rugsėjis - spalis | KVA grupė |
|  | Darbo grupių sudarymas. | 2012 m. spalis | Visi mokytojai |
| III etapas Pasirinktos srities analizė | Pasirinktos srities veiklos rodiklių, pagalbinių rodiklių, jų iliustracijų bei požymių analizavimas; Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas. | 2012 spalis – 2013 m. sausis | KVA grupė; Darbo grupė |
|  | Detalaus giluminio audito vykdymo plano parengimas. | 2013 m. sausis | KVA grupė; Darbo grupė |
|  | Duomenų rinkimo metodikos parengimas, duomenų rinkimas. | 2013 m. sausis - kovas | KVA grupė; Darbo grupė |
|  | Vertinimo srities pagalbinių rodiklių procentinės išraiškos pavertimas vertinimo lygiais. | 2013 m. kovas | KVA grupė; Darbo grupė |
|  | Duomenų apibendrinimas. | 2013 m. balandis | Progimnazijos administracija |
| IV etapas Atsiskaitymas ir informavimas | Ataskaitos rengimas ir pristatymas mokytojų tarybos posėdyje ir rezultatų pateikimas bendruomenei. Pasiūlymai mokyklos veiklai tobulinti. | 2013 m. balandis, Mokytojų tarybos posėdžio metu. | KVA grupė |
| V etapas | Giluminio audito rezultatų analizė. | 2012 m. gegužė - birželis | Metinio veiklos plano komanda |

Veiklos stebėsenos skyriaus vedėja Ingrida Čiučkytė